## Project schedule
| RBAC - Systeem |  |  |  |  | Project start: | [7 empty] | 2025-09-11
| Gantt - Planning |  |  |  |  | Week: | [7 empty] | 1
| Verantwoordelijke: Liam van den Akker | [5 empty] | Voer bij "Week:" 2 en daarna 3 in voor de resterende planning!
[6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27
| Taak | Voortgang | START | EINDE | time axis 2025-09-08 to 2025-11-02
 | time axis 2025-09-08 to 2025-11-02
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Fase 1 Analyse & Ontwerp
| Analyse van huidige authentication | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2
| Rollen en permissiemodel bepalen | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 4
| Database structuur uitwerken | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2
| ERD en klassendiagram maken | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2
| Afstemmen over database aanpak | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 7
Fase 2 Database & Structuur
| Aanmaken role/permission tabel | 100% | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 3
| Aanmaken van UserRole koppeltabel | 100% | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2
| Aanmaken van RolePermission koppeltabel | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2
| Aanmaken van UserPermission koppeltabel | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2
| Migrations runnen en testen of relaties kloppen | 100% | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 5
| Fase 3 Backend & Authorization | Herfstvakantie 13-17 okt
| Core modellen uitbreiden | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2
| Implementeren van services | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 3
| CRUD endpoints voor alle tabellen maken | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-21 | 13
| JSON Web Token uitbreiden met claims | 100% | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 4
| Server side authorization implementeren | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2
Fase 4 UI, Testen & Oplevering
| Beheerpagina's voor alle tabellen maken | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 4
| Condition based rendering implementeren | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 4
| Testen met meerdere gebruikers | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 4
| Pull request maken en reviewen | 100% | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 10
| Sprint closing en implementatie van het systeem | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1