# Onderbouwing planning RBAC systeem

Dit document vormt een aanvullende onderbouwing op de bijgevoegde Gantt-planning van het RBAC-systeem. De planning is opgesteld op basis van de verschillende projectfases binnen de implementatie van Role Based Access Control binnen de bestaande Print Manager applicatie. Per onderdeel is aangegeven welke prioriteit het onderdeel had, welke tijdsinschatting hiervoor gemaakt is en waarom deze inschatting is gekozen.

## Prioritering

Voor de planning is gebruikgemaakt van prioritering op basis van het belang van de functionaliteit binnen het RBAC-systeem.

Must = essentieel voor een werkend RBAC-systeem

Should = belangrijk voor beheerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid

Could = aanvullende functionaliteit of optimalisatie

## Onderbouwing van planning en tijdsinschatting

| Onderdeel | Prioriteit | Tijdsindicatie | Onderbouwing |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse van huidige authentication | Must | 2 dagen | Nodig om de bestaande login-, authenticatie- en JWT-structuur van de applicatie te begrijpen voordat RBAC geïntegreerd kon worden. |
| Rollen en permissiemodel bepalen | Must | 4 dagen | Dit vormt de basis van het gehele RBAC-systeem en moest eerst uitgewerkt worden voordat verdere implementatie mogelijk was. |
| Database structuur uitwerken | Must | 2 dagen | Voor het opslaan van rollen, permissies en koppelingen waren nieuwe databasestructuren noodzakelijk. |
| ERD en klassendiagram maken | Should | 2 dagen | Diagrammen zijn gebruikt om de structuur overzichtelijk te maken voor implementatie en toekomstige uitbreidingen. |
| Afstemmen over database aanpak | Must | 7 dagen | Tijdens meerdere overlegmomenten is de database-aanpak besproken om aan te sluiten op de bestaande architectuur en codeconventies. |
| Aanmaken role/permission tabel | Must | 3 dagen | De basis-tabellen waren noodzakelijk voor de opslag van rollen en permissies binnen het systeem. |
| Aanmaken van UserRole koppeltabel | Must | 2 dagen | Benodigd om meerdere rollen aan één gebruiker te kunnen koppelen. |
| Aanmaken van RolePermission koppeltabel | Must | 2 dagen | Benodigd om meerdere permissies aan rollen te koppelen. |
| Aanmaken van UserPermission koppeltabel | Should | 2 dagen | Ondersteunt uitzonderingssituaties waarbij gebruikers directe permissies kunnen krijgen. |
| Migrations runnen en testen of relaties kloppen | Must | 2 dagen | Nodig om te controleren of alle database-relaties correct werkten. |
| Core modellen uitbreiden | Must | 2 dagen | De bestaande modellen moesten worden uitgebreid zodat RBAC geïntegreerd kon worden in de huidige structuur. |
| Implementeren van services | Must | 3 dagen | Services waren nodig voor het verwerken van rollen, permissies en autorisatiecontroles. |
| CRUD endpoints voor alle tabellen maken | Must | 13 dagen | Dit onderdeel bevatte meerdere endpoints en beheerfunctionaliteiten en vergde daarom meer ontwikkeltijd. |
| JSON Web Token uitbreiden met claims | Must | 4 dagen | JWT moest uitgebreid worden zodat permissies opgeslagen en gecontroleerd konden worden. |
| Server side authorization implementeren | Must | 2 dagen | Autorisatie moest technisch worden afgedwongen op serverniveau. |
| Beheerpagina's voor alle tabellen maken | Should | 4 dagen | Beheerpagina’s waren nodig voor het beheren van rollen en permissies via de gebruikersinterface. |
| Condition based rendering implementeren | Should | 4 dagen | Gebruikers moesten alleen functionaliteiten zien waarvoor zij rechten hebben. |
| Testen met meerdere gebruikers | Must | 4 dagen | Het systeem moest getest worden met verschillende rollen en permissies om correcte werking te controleren. |
| Pull request maken en reviewen | Must | 10 dagen | De Pull Request bleef langere tijd open zodat reviewcomments verwerkt konden worden en de kwaliteit bewaakt bleef. |
| Sprint closing en implementatie van het systeem | Must | 1 dag | Tijdens de sprint closing is gecontroleerd of alles correct gemerged en geïntegreerd was. |

## Conclusie

Tijdens het project is de planning actief bewaakt en waar nodig aangepast. Door gebruik te maken van sprintplanningen, stand-ups, reviewmomenten en urenregistratie kon de voortgang gecontroleerd worden en zijn werkzaamheden waar nodig verdeeld over meerdere sprints. De prioriteiten en tijdsinschattingen zijn gebaseerd op de complexiteit, afhankelijkheden en het belang van de functionaliteiten binnen het RBAC-systeem.